# 项目收口任务与冲刺计划

组员执行版 v0.1  |  状态核对：2026年10月10日

核心判断：项目不是从头开发，而是进入验收和交付冲刺。主问答链路已有运行证据，但“功能基本做出来”还不等于“比赛作品已经交付完成”。接下来必须把测试、报告、版本和演示收在同一条线上。

导师版按已实现功能粗估开发完成度约90%，不包含正式验收和材料完成度。团队不再用一个百分比判断剩余工作，而是以本文件的六个工作包逐项销项。

## 时间压力与交付目标

按项目现有节点，10月15日报名截止、10月25日前校内初赛；从今天起分别只剩5天和15天。校内材料截止可能更早，A须今天核实最新通知。下面日期是内部冲刺建议，不代替学校通知。

10月13日前完成两份正式报告初稿并交导师；10月20日前形成稳定交付候选；10月22日前完成打包和异机演练，预留23—24日处理提交与现场问题。若校内截止提前，按实际日期整体前移。

## 我们现在已有的成果

| 范围 | 已完成的主要工作 | 离交付还差什么 |
| --- | --- | --- |
| 问数与问答主线 | 自然语言查数、文档问答、来源展示、多轮澄清、分页导出已形成链路。 | 同一交付版本的完整测试、浏览器实际操作和异机复现。 |
| 中级任务 | 3、4、5已有20题开发回归；1、7已有基础实现。 | 1、7专项证据优先补齐；五项统一复验，不能仅凭代码存在认定攻克。 |
| 跨源架构 | CS18新流程严格通过62/64，参考7/64；结果已解盲并外部复算。 | 闭合控制流与协议问题；冻结修订版本后再做独立复验。 |
| 文档与交付 | 导师进展汇报、设计思路、实验和测试材料已积累。 | 比赛正式报告、完整源码包、启动验证及演示材料尚须形成提交版。 |

优先级：先保必选评分项和交付，再扩大实验。KAG继续独立验证，暂不挤占主线收口，也不计入主线已完成功能。

# 一、功能状态与验收缺口

“基本完成”表示已有实现或开发运行证据；“验收完成”还须对照题面、在固定版本上实际检查并保存记录。下表不把已曝光样例当作未见题成绩。

| 任务 / 负责人 | 当前状态与依据 | 本轮必须补齐的检查 |
| --- | --- | --- |
| 任务1 · A | 基础要素识别与问题改写已实现，仍在完善。 | 未见别名、错别字、时间表达及不同实体类型；改写不得改变原意；避免只测固定词典。 |
| 任务3 · B，A集成 | 基本完成；20/20多轮场景通过，真实SQL重放22/22一致。[S1] | 同版复验补充、改问、取消、会话隔离；明确单进程内存状态与重启边界。 |
| 任务4 · A | 基本完成；71张基表环境下20/20严格结果匹配。[S1] | 相近表字段、连接中间表、未见业务表达；分页、导出与安全上限均不退步。 |
| 任务5 · A | 基本完成；20/20开发题严格匹配。[S1] | 多表关联、聚合、嵌套与重复计数陷阱；材料可判时不得靠拒答通过。 |
| 任务7 · B | 目录识别与层级切片基础链路已实现。 | 混乱目录、扫描件、多级章节及引用定位；不能用多跳问答成绩代替目录质量验收。 |

U19已解决：10月7日有效回归取回2,480行，25页与CSV导出均一致。10月10日旧交接单仍保留19/20和1,000行描述，执行时以有效运行记录[S1]为准，另行更新交接口径，不覆盖历史报告。

## 整条主线还要补测，而不是再加模块

A、B、C共同检查：真实API到前端的查数/文档问答、引用与实际工具记录一致、缺信息澄清、跨会话隔离、超时和重试、数据库只读、大结果分页导出，以及依赖不可用时的降级。前端构建通过不等于用户能完整操作。

RAG质量与多规模效率已有历史记录；当前候选仍须复核回答是否写全必答事实、引用是否支持结论。三份14/126/509页规模PDF及生成器现已存在，字节哈希与旧实测报告相同，可复用；不能把规模扩写语料当作质量测试集。[S3、S5]

评分落点：基础功能30分、性能25分、优化30分、文档10分、演示5分都要覆盖。中级任务每项5分，初赛上限15分；按原组合优先补齐1、4、7，保留3、5成果。最终“攻克”认定由赛事评审决定。[S6]

# 二、剩余六个工作包与完成标准

以下是本轮收口清单。责任沿用A/B/C v1.4任务书；A负责集成与最终取舍，B负责文档链路和前端，C负责数据、评测与统稿。日期为内部目标，今天确认后执行。

| 工作包 / 截止 | 负责人 | 必须交付与完成标准 |
| --- | --- | --- |
| P0-1 正式报告 10月13日初稿 | A/B供稿 C统稿，A审核 | 设计报告Word+PDF≤20页，前1—2页为核心亮点预览；技术实现说明书Word+PDF≤30页。功能、架构、任务、测试与限制都有正文，不用导师进展汇报替代。 |
| P0-2 候选版本 10月12日登记 20日前稳定 | A牵头 全员确认 | 保留现有改动，评审后纳入明确候选。记录源码、依赖、配置与数据身份；测试和报告绑定同一版本。不只拿提交号代替未提交源码，也不擅改公共契约。 |
| P1-3 主线验收 10月16日前 | A/B执行 C组织与复核 | 任务1、7专项优先；五项及基础问答统一复验。提交原始输出、分任务结果、错误/跳过清单及前端操作记录；开发回归与新题分别报告。 |
| P1-4 效率与鲁棒性 10月17日前 | A分析 B检查前端 C供数汇总 | 核对结构化两规模证据，复用文档规模实测；补超时、错误、会话和安全边界。耗时绑定机器与版本，失败计入分母。历史冻结检查异常单列，不能直接删除或改锚点。 |
| P1-5 跨源整改 10月12日定规则 17日前阶段结果 | A负责架构 C协助数据评测 | 候选已加入多合同歧义早停及专项测试，仍须验证实际链路。事前明确协议优先级，评审材料独立随机排序；回归后冻结，新资料/新题独立复验。如来不及，列为后续，不拖延交付。 |
| P0-6 打包与演示 10月22日前 | C打包录制 B前端，A集成 | 形成源码ZIP、依赖版本、数据/文档样本、启动说明与演示材料。在另一台机器从交付包启动并走完脚本；日志无凭据，样本来源与授权清楚。登记包大小和提交通道限制。 |

## 哪些工作不再插进本轮关键路径

不临时扩大中级任务组合，不为追求技术数量切换框架、模型或默认检索后端；KAG接入依据独立复验和成本再决定。比赛报告先写可证实的已完成内容，未知结果留为待完成项，不能等所有实验结束才起稿。

初赛交付完成的标准：固定候选 + 主线验收记录 + 两份正式报告 + 可复现交付包与演示。四项缺一，不称“全部完工”。

# 三、倒计时排程与高效率测试

这是一套并行冲刺安排，不是让所有人串行等待。A/B按现有职责交出章节和测试证据，C同步统稿、维护清单、整理交付包。导师审阅与后续补测并行。

| 时间 | 当天必须推进的事 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| 10月10日 今天 | A核实学校截止、报名和提交要求；三人认领工作包；C建两份报告目录。 | 负责人、时间、交付物明确；不再使用含旧缺口的状态表。 |
| 10月11—12日 | A/B提交可用技术章节；C补题面与证据索引。登记候选，优先跑任务1/7与短链路。 | 不是只交提纲；关键失败有最小复现与修复责任人。 |
| 10月13日 | C合成两份正式初稿，A核对成果、评分口径和限制后交导师。 | Word/PDF可完整阅读；缺项注明责任与补齐日，不编造测试结论。 |
| 10月14—17日 | 主线同版复验、效率/鲁棒性收口；跨源整改后按范围复验；同步回应导师意见。 | 核心失败闭合或明确降级；新题结果和开发回归分开。 |
| 10月18—20日 | 吸收审阅意见，锁定交付候选；仅修阻断交付的问题。 | 报告、数据、配置和运行版本一致，不再新增实验性接入。 |
| 10月21—22日 | 完成异机启动、演示演练、视频及完整交付包；核对提交清单。 | 从包启动成功，演示不靠模拟回放；能及时提交。 |
| 10月23—24日 | 提交与缓冲，复查回执；按实际校内截止提前。 | 留足上传和现场应急时间，不把25日当开工日。 |

## 测试分层，别每修一次就重做整套盲审

第一层：每次改动只跑相关确定性检查和少量真实入口样例；关键安全、引用、澄清失败先修，不带病开长实验。

第二层：合并后集中跑一次主线回归，保存原始回答；SQL结果、引用定位、日志完整性尽量自动核验，人工重点看答案含义、证据支持和失败原因。

第三层：稳定候选才做冻结新题评测；标准答案不进入生成环节，回答先封存后评分。正式对照按预先确认的协议走，不事后调整门槛；AI辅助评审不能冒充人类评审。

首轮范围：基础SQL、单文档问答各至少10题（题面底线）；任务3/4/5复用各20题回归，任务1/7各先列20个覆盖场景（内部建议）。C按覆盖缺口补独立新题，正式运行前登记题量，不把重复测试当新题。

C统一维护运行台账与失败清单；共用服务和数据库变更先同步。复用已有驱动、样本和哈希记录，避免反复整理同一批材料。新题不必追求一个“公认题量”，先满足题面最低用例与关键覆盖，再按资源扩展。

# 四、交接方式、成果边界与依据

## 每人下一步交什么

A：技术说明书结构化链路与整体编排章节、任务1/4/5结果、跨源整改规则、固定候选与集成状态；KAG继续作为储备支线，不挤占主线。

B：文档检索与任务7章节/证据、任务3和前端完整操作记录、引用定位与失败展示；优先解决已找齐证据但回答未写全的问题，而不是默认增加检索。

C：两份正式报告统稿、题面覆盖表、测试台账、数据来源与清单、效率证据归档、启动与打包说明、视频和交付检查。C组织复核，不替A/B默改算法或接口。

每日只同步四件事：昨天交了什么、今天交什么、是否卡住别人、需谁决策。每项交接附文件地址、版本、完成标准与尚存问题；关键阻断当天处理。不能只发“差不多了”。

## 跨源成果怎么用，下一轮怎么做

整体设计是“识别事实及依赖 → 按需选择数据库/文档 → 核对对象与口径 → 结论关联证据 → 补查、澄清或停止”，不是只做工单合同查询。CS18只是其中一种业务验证：64道合成新题上62/64对7/64，支持本批可靠性改善；不能代表真实业务或全部复合题已验收。[S2]

下一轮在修订候选冻结后引入全新题与带明确来源的公开业务材料，覆盖一般跨源关系，并区分原文事实和整理生成的结构化记录。先锁定判据与随机化安排，再运行和评审；不回改CS18旧评分、封存与锚点，也不把新结果追溯算入旧实验。

## 核对依据与使用顺序

项目根目录：C:\Users\86133\WorkBuddy\多模态数据驱动的可解释精准问数问答智能体。下列路径均相对该根目录；导师版与任务书用于对齐规划，实测结果以对应运行记录为准。

[S1] eval/reports/mainline/current-candidate-20261007-summary.md（任务3/4/5与U19有效回归）。

[S2] eval/reports/cross_source/cs18_v06_unblinded_20261010/cs18_v06_unblinded_report_20261010.md（配对结果、程序偏离与限制）。

[S3] docs/RAG规模效率实测_20261003.md；data/corpus/scale/manifest_scale.json（本轮核对三份PDF哈希一致；旧“样本未入库”状态已滞后）。

[S4] docs/architecture/主线补齐测试与验收方案_v0.1.md；主线与中级任务测试交接单_20261010.md（后者U19基线描述需按S1更新）。

[S5] docs/主线RAG忠实度评测交接_20261005.md；主线RAG与按需多步查询验证计划_v1.2_20261006.md（不同版本、题集与判据的历史诊断，不混报分数）。

[S6] 赛题八_题面原文.txt、AGENTS.md；docs/分工文档/A、B、C工作任务_v1.4.docx（评分、提交规范与责任）。

[S7] docs/项目近期进展与实验汇报_20261010.docx（导师版规划与KAG支线提供的结果）。

本次是文件与记录核对，未重跑模型或系统测试。工作区仍有未提交修改，release目录当前仅有说明与占位文件；因此旧测试通过数不直接代表今日候选，已有数据库镜像准备也不等于完整项目ZIP已交付。